## OP-3 FISM-DF (2)
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras 2022.
Fondo o programa: FISM-DF
No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción | Localidad y/o colonia | Modalidad de ejecución | Número de contrato | Número de beneficiarios | Inversión | [6 empty] | % de avance
[8 empty] | Autorizada | Modificada | Comprometida | Devengada | Ejercida | Pagada | Subejercicio | Físico | Financiero
16 | DIRECTA | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COL. LA CALERA | COYUCA DE CATALAN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADAPO-001 |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |  | 100 | 100
1 | DIRECTA | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA CENTRO | LAS CRUCES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADAPO-002 |  | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 |  | 100 | 100
2 | DIRECTA | AGUA POTABLE | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA CENTRO | SANTA TERESA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADAPO-003 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 |  | 100 | 100
3 | DIRECTA | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA CENTRO | PUNGARABATITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADAPO-04 |  | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 |  | 100 | 100
Subtotal por rubro | [7 empty] | 4100000 | 4100000 | 4100000 | 4100000 | 4100000 | 4100000
14 | DIRECTA | DRENAJE Y LETRINAS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. LAZARO CARDENAS TRAMO: PUENTE-CORRAL DE TOROS | AMUCO DE LA REFORMA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADDRE-001 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | 100 | 100
Subtotal por rubro | [7 empty] | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
4 | DIRECTA | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON CLAVE 12DJN3403Z | PINZAN MORADO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADIBE-001 |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 |  | 100 | 100
Subtotal por rubro | [7 empty] | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000
1 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: PINEDA-PLACERES DEL ORO -SAN FERNANDO-PANTOJA Y RAMALES | PANTOJA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-001 |  | 871079.1 | 871079.1 | 871079.1 | 871079.1 | 871079.1 | 871079.1 | 0 | 100 | 100
2 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TAMO: SANTA TERESA-MESA DE DON JULIO | MESAS DE DON JULIO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-002 |  | 1344105 | 1344105 | 1344105 | 1344105 | 1344105 | 1344105 |  | 100 | 100
3 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: LAS CRUCES-LA IGUANA -MONTE GRANDE | MONTE GRANDE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-003 |  | 551670 | 551670 | 551670 | 551670 | 551670 | 551670 |  | 100 | 100
4 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ENTRONQUE CARRETERO: ACAPULQUITO-LAS PAROTAS-PANCIRA- | PANCIRA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-004 |  | 1173292.12 | 1173292.12 | 1173292.12 | 1173292.12 | 1173292.12 | 1173292.12 |  | 100 | 100
5 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: LOS BRASILES-LAS PAROTAS | LAS PAROTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-005 |  | 179214 | 179214 | 179214 | 179214 | 179214 | 179214 |  | 100 | 100
6 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: LA MAESTRANZA-CRUZ DE AGUA FRIA -AGUA FRIA | AGUA FRIA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-006 |  | 268821 | 268821 | 268821 | 268821 | 268821 | 268821 |  | 100 | 100
7 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: RL COCO-RINCON CHAMACUA | RINCON CHAMACUA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-007 |  | 320460 | 320460 | 320460 | 320460 | 320460 | 320460 |  | 100 | 100
8 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: LAS PACHECAS-LOS CIRUELOS-HACIENDA DE DOLORES-EL PESCADO | EL PESCADO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-008 |  | 929530.92 | 929530.92 | 929530.92 | 929530.92 | 929530.92 | 929530.92 |  | 100 | 100
9 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: TARIO- EL EMBARCADERO | EL EMBARCADERO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-009 |  | 1097250 | 1097250 | 1097250 | 1097250 | 1097250 | 1097250 |  | 100 | 100
10 | DIRECTA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: RAMALES DE TABASCUNDIO-PINZAN MORADO | PINZAN MORADO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-010 |  | 819000 | 819000 | 819000 | 819000 | 819000 | 819000 |  | 100 | 100
11 | DIRECTA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: SANTO DOMINGO- LAS PILA | LA PILA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-011 |  | 819000 | 819000 | 819000 | 819000 | 819000 | 819000 |  | 100 | 100
12 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: PLACERES DEL ORO-PAROTAS DEL MANCHON-MANCHON PAROTAS Y RAMALES | MANCHON PAROTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-012 |  | 1068839.02 | 1068839.02 | 1068839.02 | 1068839.02 | 1068839.02 | 1068839.02 |  | 100 | 100
13 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: SAN FRANCISCO-ENTRONQUE PLACERES DEL ORO-EL MURCIELAGO-PUERTO DEL ORO | PUERTO DEL ORO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-013 |  | 383458.94 | 383458.94 | 383458.94 | 383458.94 | 383458.94 | 383458.94 |  | 100 | 100
14 | DIRECTA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: LAS ANONAS-ARROYO GRANDE | ARROYO GRANDE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-014 |  | 819000 | 819000 | 819000 | 819000 | 819000 | 819000 |  | 100 | 100
15 | DIRECTA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: SAN JUAN CHAMACUA- JUNTAS DEL RIO CHIQUITO | JUNTAS DEL RIO CHIQUITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-015 |  | 808500 | 808500 | 808500 | 808500 | 808500 | 808500 |  | 100 | 100
16 | DIRECTA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: PIEDRA IMAN-QUIRIRICUARO | QUIRIRICUARO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-016 |  | 924000 | 924000 | 924000 | 924000 | 924000 | 924000 |  | 100 | 100
1 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: POCITOS DE CATANA-EL CUIRINDAL | EL CUIRINDAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-017 |  | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 |  | 100 | 100
2 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: LA CAÑA-EL QUEBRANTADERO-PATAMBO | PATAMBO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-018 |  | 565000 | 565000 | 565000 | 565000 | 565000 | 565000 |  | 100 | 100
3 | DIRECTA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: EL COLORIN-EL AGUACATE | EL AGUACATE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-019 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |  | 100 | 100
4 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: PINEDA-PLACERES DEL ORO-SAN FERNANDO-PANTOJA | PANTOJA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-020 |  | 888000 | 888000 | 888000 | 888000 | 888000 | 888000 |  | 100 | 100
5 | DIRECTA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO:EL JABALI-SANTA TERESA | SANTA TERESA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-021 |  | 1149750 | 1149750 | 1149750 | 1149750 | 1149750 | 1149750 |  | 100 | 100
6 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: PANTOJA-PARANCIO-E.C. PINEDA-LA PALMA | LA PALMA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-022 |  | 429250 | 429250 | 429250 | 429250 | 429250 | 429250 |  | 100 | 100
7 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: EL PESCADO-EL DURAZNO | EL DURAZNO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-023 |  | 1108058.17 | 1108058.17 | 1108058.17 | 1108058.17 | 1108058.17 | 1108058.17 |  | 100 | 100
8 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: MONTE GRANDE LA IGUANA | LA IGUANA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-024 |  | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 |  | 100 | 100
9 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: EL PESCADO-HIERBA BUENA-EL AGUACATE-COLORINES-ELVERGEL-LA PALMA-L BARRANCA-EL DURAZNO | EL DURAZNO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-025 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 |  | 100 | 100
10 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: SANTA ROSA LA BAJADA | LA BAJADA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-026 |  | 893000 | 893000 | 893000 | 893000 | 893000 | 893000 |  | 100 | 100
11 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: TEPEHUAJE-YESQUEROS | YESQUEROS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-027 |  | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 |  | 100 | 100
12 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: LLANO DE GUADALUPE-LA BAJADA | LA BAJADA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-028 |  | 959161.93 | 959161.93 | 959161.93 | 959161.93 | 959161.93 | 959161.93 |  | 100 | 100
15 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO JARIPO 2A ETAPA | JARIPO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-029 |  | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 |  | 100 | 100
5 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: BARRANCA DEL SERENO-SAN ISIDRO-LA CIUDAD-LOS PANTANOS-RIO FRIO DE LOS FRESNOS | RIO FRIO DE LOS FRESNOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-030 |  | 1691220.1 | 1691220.1 | 1691220.1 | 1691220.1 | 1691220.1 | 1691220.1 |  | 100 | 100
6 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: EL COYOL-CRUCERO LAS TRUCHAS Y RAMALES | CRUCERO LAS TRUCHAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-031 |  | 1584000 | 1584000 | 1584000 | 1584000 | 1584000 | 1584000 |  | 100 | 100
7 | DIRECTA | URBANIZACION | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-032 |  | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 |  | 100 | 100
8 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACION | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: LAS CRUCES EL PLATANAR | EL PLATANAR | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-033 |  | 713500 | 713500 | 713500 | 713500 | 713500 | 713500 |  | 100 | 100
9 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACION | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: ENTRONQUE PLACERES DEL ORO-LOS RIELES-CAÑA VIEJA-ARROYO VIZCAINO | ARROYO VIZCAINO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-034 |  | 828500 | 828500 | 828500 | 828500 | 828500 | 828500 |  | 100 | 100
10 | COMPLEMENTARIA | URBANIZACION | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO CARRETERO : ACHIMORO- EL METATE- LA TABLA | LA TABLA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADURB-035 |  | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 |  | 100 | 100
Subtotal por rubro | [7 empty] | 30331660.3 | 30331660.3 | 30331660.3 | 30331660.3 | 30331660.3 | 30331660.3 | 0
Total | [7 empty] | 37131660.3 | 37131660.3 | 37131660.3 | 37131660.3 | 37131660.3 | 37131660.3
AUTORIZÓ
_________________________________
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo. Bo.
________________________________
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR
ELABORÓ
___________________________________
M.V.Z. EDGAR MASTACHI MONDRAGÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ELABORÓ
___________________________________
LIC. DANIEL BASULTO DE NOVA
TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ
______________________________________
C. JOLGUER RODRÍGUEZ GAMA
CONTRALOR INTERNO